省国土空间勘测规划院简要事迹

受陕西省三调办委托，国土空间勘测规划院承担三调期间省级核查任务。受领任务后，该院紧紧围绕“时间服从质量”总原则，始终坚守国家意志、坚持国家立场，既当裁判员、检查员，又当教练员、督导员，立足质量核心、全程技术把控，逐图版核查、逐区县指导，严把向国家上交成果的的最后一道关口，累计检查图斑7026万个，全省初始成果平均错误率0.06%，质量居全国前列。

一、严密统筹，集团式作业、军事化管理。面对时间紧、任务重的严峻形势，该院通过政府公开招标采购方式，遴选确定了10个作业单位和１个监理单位共220人组成省级检查团队，搭建了省级“互联网+”核查监管一体化平台，实行集团式作业、军事化管理。院设立了专家组、技术组、保障组，明确分工、各司其职；建立了早晚小结、每天通报、当面反馈、专家巡视等工作制度，坚持每天早、晚两次召开检查组负责人会议，及时汇总情况、研究难题、调整思路、改进举措，坚持专家组成员每天到现场巡视、技术组全员全天现场值守，及时接受咨询、解疑释惑；实行24小时昼夜两班倒工作制，叫响了“分秒必争与时间赛跑”“顽强拼搏与极限抗争”的口号，形成了宏观统筹、高效运转的工作模式，营造了奋战三调省级检查的良好氛围。

二、严统标准，深究细研、全程精准指导。该院依据国家《核查方案》和《技术规定》，编制了省级《检查方案》和《检查细则》，细化了每一项检查的内容、要求和方法。成都、武汉2次国家片区交流会后，及时举办全省技术培训会，消化理解国家技术尺度、领会把握最新标准。对一时难以形成定论的难题，通过书面、电话、微信等方式，及时向部院专家咨询请教。为确保向市县准确无误反馈技术问题、防止信息传递过程中变形走样，他们始终坚持面对面反馈制度，先后与各市技术对接90余次，与县级面对面对接反馈交流315次；对国家反馈指出的问题，及时分析汇总并以书面形式下发市县整改，确保了全省技术标准及时得到统一。

三、严控环节，把好关口、审慎上报成果。为了提升成果质量，始终做到五个坚持：坚持按照“严于国家、高于国家”的核查标准进行质量自评；坚持将国家对一类错误的适用范围延伸到二类；坚持内业检查采取国家核查软件和本省开发专用软件两套系统同时检查的方式进行，只有相互印证、一致通过方可认定合格，只有检查单位全图斑检查、监理单位按比例抽检均为合格方可通过；坚持不厌其烦、不计代价、反复整改、反复检查，全省107个县区平均检查达7次，最多的县区反复修改多达23次；坚持即过即报、及时上报，确保成熟一个上报一个。检查中，坚持把好“三关”：市县提交资料时，该院安排专人负责检查接收、监理现场把关，对举证图斑应举与实举数量不符、数据库质检未通过、市级抽查报告和县级自检报告不齐等情况直接拒收，把好“接收关”；坚持“谁检查、谁负责”的原则，按照作业员初检互检、作业单位技术负责人复检、监理人员抽检方式进行三级审核，并统一制作检查内容确认表，逐条打勾确认，平台开发各级审核留痕功能，可随时反向检查追责，把好“检查关”；反馈意见时，要求市县三调办技术负责人、县级作业单位技术负责人必须到会，由监理单位主持、核查单位反馈、专家现场指导，当面通报情况、当面分析原因、当面给出整改建议、当面签字确认，把好“反馈关”。

四、严明纪律，奖惩并用、激发高昂士气。为了把10支省级检查队伍管好带好使用好，最大限度发挥团队作业的潜能，该院及时督促各个作业单位，严格按照合同约定上足人员、配强骨干，并对其进行严格考核，实施持证上岗，凡考核不合格的，一律退回。检查期间，先后6次对近400名作业人员进行了多轮考核，退回不合格人员30余人，保证了检查队伍的质量。不定期召开作业单位主要负责人座谈会，通报三调形势、告知考核成绩、明确各自担负的责任和使命，对人员替换不及时的4个单位进行了诫勉谈话。严明奖惩纪律，在作业队伍叫响“优质重奖、出错重罚”“查错一个，罚款2000”的口号，较好地发挥了警示作用。坚持每天通报、每日排名，营造了比质争优、你追我赶的良好氛围，为确保全省优质高效完成任务发挥了重要作用。